ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

смт Печеніги

20.07.2017								                              № 189

Про підготовку та проведення

конференції педагогічних працівників

Печенізького району у 2017 році

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2017 рік, на виконання наказу Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації від 05.07.2017 № 319 «Про забезпечення проведення конференції педагогічних працівників Харківської області у 2017 році» з метою організаційного забезпечення проведення конференції педагогічних працівників Печенізького району  за темою «Пріоритетні завдання педагогічних колективів навчальних закладів у контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи» в межах проведення районного педагогічного тижня,   керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Провести 30.08.2017 року  районну педагогічну конференцію  за темою: «Пріоритетні завдання навчальних закладів щодо створення інноваційного освітнього простору Нової української школи»

2. Провести методичні студії педагогічних працівників за темою «Пріоритетні завдання педагогічних колективів навчальних закладів у контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи».

30.08.2017

3. Затвердити склад робочої групи (додаток 1) та план заходів (додаток 2) щодо підготовки  конференції педагогічних працівників.

4. Робочій групі з підготовки конференції педагогічних працівників узагальнити аналітичні та статистичні матеріали за навчальний рік та підготувати проект  рішення конференції.

До 27.08.2017

5. Завідувачу районного методичного кабінету Зеленській О.В.,   керівнику  групи з централізованого господарчого обслуговування закладів і установ освіти Рубцовій О.О.,   інженеру з охорони праці Куцепаловій О.К., головному бухгалтеру відділу освіти  Чоломбитько О.Г.:

5.1. Подати аналітичні звіти за 2016/2017 навчальний рік, моніторингові дослідження за останні три роки,  визначити пріоритети розвитку  освіти району на 2017/2018 навчальний  рік.

До 15.08.2017

5.2. Підготувати тестові матеріали та пропозиції до доповіді, проект рішення конференції на підставі ґрунтовного вивчення аналітичних матеріалів за результатами тематичних та комплексних перевірок окремих питань діяльності відділу освіти, навчальних закладів, статистичних даних за 2016/2017 навчальний рік.

До 15.08.2017

6. Керівникам  навчальних закладів:

6.1. Подати до відповідних структурних підрозділів відділу освіти аналітичні звіти за 2016/2017 навчальний рік та моніторингові дослідження за 2015-2017 рр.

До 10.08.2017

6.2. Внести конкретні пропозиції щодо розвитку галузі освіти району.

До 10.08.2017

6.3. Провести педагогічні ради за темою «Пріоритетні завдання навчальних закладів щодо створення інноваційного освітнього простору Нової української школи»                                                                      31.08.2017

7. Районному методичному кабінету (Зеленська О.В.) забезпечити методичну підтримку, здійснення  організаційних заходів щодо підготовки та проведення  конференції педагогічних працівників району.

До 30.08.2017

8. Директору Печенізького центру дитячої та юнацької творчості (Кохан О.М.) забезпечити музичний супровід та естетичне оформлення місця проведення конференції педагогічних працівників.

30.08.2017

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу                                    підписано			Н.Прохорчук

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Печенізької  РДА

від  20.07.2017 № 189

Склад

робочої групи з підготовки  та проведення

конференції педагогічних працівників

Керівник групи:

Зеленська О.В., завідувач РМК

Члени групи:

1. Битюк Г.В., методист РМК.

2. Куцепалова О.К., інженер з охорони праці.

3. Рубцова О.О., керівник  групи з централізованого господарчого обслуговування закладів і установ освіти.

4. Чоломбитько О.Г., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти.

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Печенізької  РДА

від  20.07.2017 № 189

План заходів

щодо підготовки і проведення конференції

педагогічних працівників 30.08.2017 року

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати і подати до відділу освіти інформаційно-аналітичні матеріали роботи закладів у 2016/2017 навчальному році | До 10.08.17 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Підготувати план серпневого педагогічного тижня | До 10.08.17 | Зеленська О.В. |
| 3 | Підготувати аналітичні звіти за 2016/2017 навчальний рік, моніторингові дослідження за останні три роки роботи структурних підрозділів відділу освіти | До 10.08.17 | Зеленська О.В., Рубцова О.О., Чоломбитько О.Г., Куцепалова О.К. |
| 4 | Підготувати тези доповіді, проект рішення конференції | До 20.08.17 | Зеленська О.В., Рубцова О.О., Чоломбитько О.Г., Куцепалова О.К. |
| 5 | Узагальнити аналітичні та статистичні матеріали, підготувати тези доповіді, проект рішення конференції педагогічних працівників | До 20.08.17 | Робоча група |
| 6 | Підготувати доповідь на конференцію | До 25.08.17 | Зеленська О.В. |
| 7 | Підготувати електронну презентацію до доповіді начальника відділу освіти | До 25.08.17 | Ярішова О.І. |
| 8 | Забезпечити запрошення гостей та учасників конференції | До 25.08.17 | Битюк Г.В. |
| 9 | Підготувати план проведення конференції | До 25.08.17 | Битюк Г.В. |
| 10 | Підготувати проект рішення конференції | До 25.08.17 | Битюк Г.В. |
| 11 | Скласти кошторис витрат на проведення конференції | До 20.08.17 | Чоломбитько О.Г. |
| 12 | Підготувати приміщення для проведення конференції, естетично оформити, забезпечити музичний супровід | 29.08.17 | Строкан Н.В. Кохан О.М. |
| 13 | Організувати реєстрацію учасників конференції, чергування в залі | 29.08.17 | Битюк Г.В. |
| 14 | Забезпечити запрошення на конференцію представників засобів масової інформації | До 29.08.17 | Битюк Г.В. |
| 15 | Забезпечити підвіз учасників конференції | 29.08.17 | Рубцова О.О. |
| 16 | Підготовка інформаційних та методичних матеріалів учасникам конференції | До 29.08.17 | Зеленська О.Вґ Битюк Г.В. |
| 17 | Підготовка матеріалів на нагородження педпрацівників | До 25.08.17 | Пристенська Ю.М |
| 18 | Придбання квітів, канцелярських товарів | До 29.08.17 | Рубцова О.О. |
| 19 | Узагальнити та направити в Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції учасників педагогічної конференції | 01.09.17 | Прохорчук Н.В. |
| 20 | Забезпечити методичну допомогу при підготовці виступів співдоповідачів педагогічної конференції | До 25.08.17 | Зеленська О.В. |